## Resumo
Cenário | Base sem capital de giro | Reajuste 5% | Contingência | Capital de giro | Total geral | Reserva mensal 8 meses
Essencial | 319790 | 15989.5 | 58008.3 | 30000 | 423787.8 | 52973.47
Recomendado | 555889 | 27794.45 | 112318.35 | 60000 | 756001.8 | 94500.22
Premium | 987210 | 49360.5 | 224115.8 | 90000 | 1350686.3 | 168835.79

## Detalhamento
ID | Categoria | Item | Unidade | Quantidade | Essencial | Recomendado | Premium | Fase | Observação
1 | Projetos e licenças | Levantamento topográfico/cadastral e sondagem simplificada | vb | 1 | 3500 | 6000 | 9000 | Antes da obra | Atualizar após cidade e terreno.
2 | Projetos e licenças | Projeto arquitetônico legal e executivo | vb | 1 | 12000 | 22000 | 35000 | Antes da obra | Contratar arquiteto local com RRT.
3 | Projetos e licenças | Projetos estrutural, elétrico, hidráulico, climatização e prevenção | vb | 1 | 8000 | 15000 | 25000 | Antes da obra | Responsáveis com ART/RRT.
4 | Projetos e licenças | Aprovação sanitária, prefeitura, bombeiros e taxas | vb | 1 | 3000 | 7000 | 12000 | Antes da obra | Varia por município e estado.
5 | Projetos e licenças | PGRSS, POPs, documentação técnica e implantação LGPD | vb | 1 | 2500 | 5000 | 8000 | Pré-operação | Escopo final pelo RT.
6 | Projetos e licenças | Abertura, contabilidade, contratos e seguros iniciais | vb | 1 | 3500 | 7000 | 12000 | Pré-operação | Não inclui tributos mensais.
7 | Projetos e licenças | Cursos complementares e treinamento de equipamentos | vb | 1 | 5000 | 10000 | 20000 | 2026–2027 | Além da especialização já em curso.
8 | Construção 60 m² | Canteiro, proteção da casa e instalações provisórias | vb | 1 | 6000 | 9000 | 14000 | Obra | Inclui isolamento e controle de poeira.
9 | Construção 60 m² | Movimento de terra, fundações e impermeabilização de base | vb | 1 | 26000 | 38000 | 55000 | Obra | Alto risco até sondagem e níveis reais.
10 | Construção 60 m² | Estrutura, lajes/vergas e alvenarias | vb | 1 | 42000 | 58000 | 78000 | Obra | Módulo 6 × 10 m.
11 | Construção 60 m² | Cobertura, calhas, rufos e impermeabilização | vb | 1 | 18000 | 26000 | 38000 | Obra | Destino pluvial depende do lote.
12 | Construção 60 m² | Revestimentos de paredes e preparação de superfícies | vb | 1 | 12000 | 18000 | 26000 | Obra | Superfícies lisas, íntegras e laváveis.
13 | Construção 60 m² | Pisos, rodapés e revestimentos molhados | m² | 60 | 18000 | 30000 | 48000 | Obra | Total instalado; inclui perdas e soleiras.
14 | Construção 60 m² | Portas, janelas, ferragens e vidros | vb | 1 | 12000 | 22000 | 36000 | Obra | Conferir esquadrias J01–J07 e P01–P07.
15 | Construção 60 m² | Forros, pintura e acabamentos finais | vb | 1 | 14000 | 22000 | 34000 | Obra | Tintas laváveis de baixo odor.
16 | Construção 60 m² | Instalações hidráulicas, esgoto, louças e metais | vb | 1 | 14000 | 22000 | 35000 | Obra | Inclui pontos clínicos e área técnica.
17 | Construção 60 m² | Instalações elétricas, quadros, dados e aterramento | vb | 1 | 16000 | 26000 | 40000 | Obra | Dimensionar cargas reais dos equipamentos.
18 | Construção 60 m² | Climatização, renovação/exaustão e drenos | vb | 1 | 12000 | 18000 | 28000 | Obra | Projeto específico e equipamentos eficientes.
19 | Construção 60 m² | Sanitário acessível completo | vb | 1 | 7000 | 12000 | 20000 | Obra | Inclui barras, reforços e acessórios.
20 | Construção 60 m² | Segurança, emergência e sinalização técnica | vb | 1 | 2500 | 5000 | 9000 | Obra | Validar com Bombeiros.
21 | Construção 60 m² | Testes, comissionamento, as built e limpeza pós-obra | vb | 1 | 2500 | 4500 | 7000 | Entrega | Condicionar pagamento final aos testes.
22 | Área externa 30 m² | Escavação, regularização e retirada de material | vb | 1 | 3000 | 5000 | 8000 | Obra | Ajustar aos níveis reais.
23 | Área externa 30 m² | Base granular drenante e geotêxtil | vb | 1 | 3000 | 5500 | 8000 | Obra | Conforme prancha D-01.
24 | Área externa 30 m² | Dreno linear, tubos e caixas de inspeção | vb | 1 | 3500 | 6500 | 10000 | Obra | Destino legal a confirmar.
25 | Área externa 30 m² | Rota acessível em piso permeável antiderrapante | m² | 12.96 | 2500 | 4500 | 7000 | Obra | Inclui 8% de perdas.
26 | Área externa 30 m² | Grama sintética permeável 30–35 mm instalada | m² | 19.44 | 2000 | 3500 | 5500 | Obra | Exigir vazão, UV e garantia.
27 | Área externa 30 m² | Bordas, contenções e acabamentos | vb | 1 | 1500 | 2500 | 4000 | Obra | Evitar degraus e aprisionamento de água.
28 | Área externa 30 m² | Iluminação externa e paisagismo de baixa manutenção | vb | 1 | 1500 | 3500 | 7000 | Final | Sem bloquear drenagem.
29 | Área externa 30 m² | Mão de obra especializada e testes de drenagem | vb | 1 | 5000 | 8000 | 12000 | Obra | Teste de chuva antes do aceite.
30 | Mobiliário e interiores | Marcenaria clínica e área técnica | vb | 1 | 12000 | 22000 | 35000 | Obra | Armários fechados, bancada, cuba e estoque.
31 | Mobiliário e interiores | Maca elétrica 2 motores | un | 1 | 3500 | 5500 | 7000 | Fase 1 | Capacidade e garantia por escrito.
32 | Mobiliário e interiores | Mocho sela ergonômico | un | 2 | 800 | 1200 | 1700 | Fase 1 | Dois profissionais/apoios.
33 | Mobiliário e interiores | Carrinhos auxiliares | un | 2 | 800 | 1200 | 1800 | Fase 1 | Separar material limpo.
34 | Mobiliário e interiores | Lupa luminária | un | 1 | 350 | 600 | 800 | Fase 1 | Base estável e lavável.
35 | Mobiliário e interiores | Balcão acessível e mobiliário administrativo | vb | 1 | 4000 | 8000 | 14000 | Obra | Trecho acessível conforme A-03.
36 | Mobiliário e interiores | Recepção completa para quatro pessoas | vb | 1 | 2300 | 5000 | 10000 | Fase 1 | Assentos, mesa, filtro, café, persiana, Wi-Fi e acessórios.
37 | Mobiliário e interiores | Fotografia padronizada | kit | 1 | 1000 | 2000 | 3350 | Fase 1 | Tripé, luz difusa, fundo e escala.
38 | Mobiliário e interiores | Comunicação visual, placas e decoração | vb | 1 | 1200 | 3000 | 6000 | Final | Inclui placas de biossegurança.
39 | Mobiliário e interiores | Apoio/copa e eletroportáteis | vb | 1 | 1000 | 2500 | 5000 | Fase 1 | Sem alimentos na área técnica.
40 | Tecnologia e segurança | Notebook administrativo | un | 1 | 3000 | 4500 | 5500 | Fase 1 | Criptografia e bloqueio automático.
41 | Tecnologia e segurança | Impressora multifuncional | un | 1 | 900 | 1200 | 1800 | Fase 1 | Posição protegida do público.
42 | Tecnologia e segurança | Impressora de etiquetas | un | 1 | 0 | 700 | 1200 | Fase 1 | Rastreabilidade de estoque.
43 | Tecnologia e segurança | Roteador, rede separada e nobreak | kit | 1 | 1100 | 1700 | 2300 | Fase 1 | Rede de visitantes separada.
44 | Tecnologia e segurança | Câmeras, alarme e controle de acesso | kit | 1 | 1500 | 3000 | 5000 | Fase 1 | Nunca posicionar câmera na sala de procedimentos.
45 | Tecnologia e segurança | Domínio, ferramentas e serviços digitais do primeiro ano | vb | 1 | 1000 | 2500 | 5000 | Operação | Revisar assinaturas antes de renovar.
46 | Equipamentos | HIFU selecionado: Sonofocus / Ultrafocus / Ultramed | un | 1 | 8091 | 10990 | 106656 | Fase 2 | Uma alternativa por cenário; não somar os três.
47 | Equipamentos | Fotobiomodulação: Laserpulse / Fluence / Antares | un | 1 | 1980 | 2390 | 4474 | Fase 2 | Uma alternativa por cenário.
48 | Equipamentos | Limpeza de pele: alta frequência / Sonopeel / plataforma | un | 1 | 500 | 3300 | 6490 | Fase 1/2 | Uma configuração por cenário.
49 | Equipamentos | Analisador de pele: portátil / intermediário / avançado | un | 1 | 269 | 350 | 5000 | Fase 1/expansão | Não substitui avaliação profissional.
50 | Equipamentos | Radiofrequência HTM Effect | un | 1 | 0 | 0 | 8690 | Expansão | Adiar no recomendado para preservar caixa.
51 | Equipamentos | Autoclave e seladora | kit | 1 | 0 | 4059 | 8500 | Condicional | Zero se processamento for terceirizado.
52 | Equipamentos | Câmara de conservação e monitoramento | kit | 1 | 0 | 8000 | 9650 | Condicional | Reservar, mas comprar somente após habilitação/licença.
53 | Equipamentos | Sinais vitais e apoio clínico | kit | 1 | 500 | 1200 | 1800 | Fase 1 | Seleção e calibração pelo RT.
54 | Equipamentos | Manutenção, calibração e acessórios iniciais | vb | 1 | 1500 | 3500 | 8000 | Fase 1/2 | Contrato e reserva técnica.
55 | Estoque inicial | Materiais gerais, EPIs e biossegurança | vb | 1 | 2500 | 4500 | 6500 | Fase 1 | Escala de 40 atendimentos/mês.
56 | Estoque inicial | Linha profissional não invasiva | vb | 1 | 1000 | 2500 | 5000 | Fase 1 | Bioage/Tulípia/ADCOS conforme cadastro.
57 | Estoque inicial | Consumíveis de aparelhos | vb | 1 | 500 | 1500 | 3000 | Fase 2 | Comprar próximo ao comissionamento.
58 | Estoque inicial | Consumíveis de esterilização | vb | 1 | 0 | 1000 | 2500 | Condicional | Zero se processamento terceirizado.
59 | Estoque inicial | Reserva para injetáveis piloto | vb | 1 | 0 | 8000 | 20000 | Após licença | Reservar caixa; não comprar antecipadamente.
60 | Estoque inicial | Kit de emergência definido pelo RT | vb | 1 | 0 | 2000 | 4000 | Após licença | Conteúdo somente após protocolo aprovado.
61 | Estoque inicial | Materiais de limpeza e sanitário | vb | 1 | 1000 | 1500 | 2500 | Fase 1 | Inclui mops, panos e reposição.
62 | Estoque inicial | Água, café e itens de recepção | vb | 1 | 500 | 1000 | 1500 | Fase 1 | Primeiro ciclo de abastecimento.
63 | Lançamento e operação | Identidade aplicada, inauguração e comunicação inicial | vb | 1 | 3000 | 8000 | 15000 | Pré-abertura | Sem publicidade irregular ou promessa de resultado.
64 | Lançamento e operação | Contrato/coleta de resíduos e implantação | vb | 1 | 1000 | 2500 | 4000 | Pré-abertura | Fornecedor licenciado.
65 | Lançamento e operação | Contratos iniciais de manutenção e suporte | vb | 1 | 1500 | 3500 | 8000 | Pré-abertura | Equipamentos, climatização e segurança.
66 | Capital de giro | Reserva operacional de três meses | vb | 1 | 30000 | 60000 | 90000 | Antes da abertura | Pessoal, consumo, utilidades, taxas e marketing; recalcular com despesas reais.

## Contingências
Categoria | Essencial | Recomendado | Premium
Projetos e licenças | 15% | 20% | 25%
Construção 60 m² | 20% | 22% | 25%
Área externa 30 m² | 20% | 22% | 25%
Mobiliário e interiores | 15% | 18% | 20%
Tecnologia e segurança | 12% | 15% | 18%
Equipamentos | 12% | 15% | 18%
Estoque inicial | 10% | 12% | 15%
Lançamento e operação | 10% | 15% | 20%
Capital de giro | 0% | 0% | 0%

## Plano de reserva
Parâmetro | Valor
Meta recomendada com folga | 756001.8
Saldo já reservado — editar | 0
Meses restantes — editar | 8
Aporte mensal necessário
Mês | Aporte planejado | Acumulado projetado
Set/2026
Out/2026
Nov/2026
Dez/2026
Jan/2027
Fev/2027
Mar/2027
Abr/2027

## Plano de compras
Período | Decisão/compra | Fazer | Evitar
Set–Nov/2026 | Levantamentos, anteprojeto e validação profissional | Medir terreno, definir RT, consultar Vigilância e formar reserva | Comprar aparelhos, cosméticos ou injetáveis
Dez/2026–Fev/2027 | Projetos executivos e aprovações | Contratar responsáveis, fechar projetos e três cotações por pacote | Fechar obra sem escopo e cronograma
Mar–Abr/2027 | Contratação da obra | Assinar contrato por etapas, seguro e garantias | Pagar grande adiantamento sem medição
Mai–Ago/2027 | Obra e instalações | Comprar materiais conforme cronograma e conferir entregas | Levar equipamentos para ambiente com poeira
Set–Out/2027 | Mobiliário, TI e equipamentos essenciais | Instalar, testar, treinar e registrar garantias | Comprar alternativas redundantes
Nov–Dez/2027 | Estoque inicial e licenças finais | Comprar consumíveis perto da abertura e validar lotes | Antecipar injetáveis sem licença/agendas
Pós-abertura | Expansão | Comprar RF, análise avançada e premium após demanda comprovada | Imobilizar caixa por imagem/status

## Cronograma 18 meses
Mês | Período | Fase | % do total | 60 m² | 45 m² | Observação
1 | mai/2027 | Projeto executivo | 2.5% | 18900.05 | 16834.17 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
2 | jun/2027 | Projeto executivo | 2.5% | 18900.05 | 16834.17 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
3 | jul/2027 | Aprovações | 2.5% | 18900.05 | 16834.17 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
4 | ago/2027 | Aprovações | 2.5% | 18900.05 | 16834.17 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
5 | set/2027 | Base e estrutura | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
6 | out/2027 | Base e estrutura | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
7 | nov/2027 | Base e estrutura | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
8 | dez/2027 | Fechamentos | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
9 | jan/2028 | Fechamentos | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
10 | fev/2028 | Instalações | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
11 | mar/2028 | Instalações | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
12 | abr/2028 | Acabamentos | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
13 | mai/2028 | Acabamentos | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
14 | jun/2028 | Interiores | 7.5% | 56700.14 | 50502.51 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
15 | jul/2028 | Interiores | 7.5% | 56700.14 | 50502.51 | Evitar compra antecipada de equipamentos e produtos com validade
16 | ago/2028 | Equipamentos e estoque | 15% | 113400.27 | 101005.02 | Liberar somente após validações e cronograma real
17 | set/2028 | Validações | 5% | 37800.09 | 33668.34 | Liberar somente após validações e cronograma real
18 | out/2028 | Abertura assistida | 10% | 75600.18 | 67336.68 | Liberar somente após validações e cronograma real
TOTAL | mai/2027–out/2028 | 18 meses |  |  |  | Valores indicativos; substituir pelo fluxo contratado